## Tabelle1
Arbeits-, Zeit- und Personaleinsatzplan zum Forschungsvorhaben: "Schnellwerkzeuge für kleine Serien"
|  | 1. Jahr | [7 empty] | 2. Jahr
|  | Quartal | [7 empty] | Quartal
Arbeitspunkt / Thema |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
1. | Fertigung von | HPA A | 3M | HPA A | 1,5M
| Versuchswerkzeugen | HPA C | 1M | HPA C | 2M
| Voraussetzung für: AP ...... | Hiwi | 1M | Hiwi | 2M
2. | Verschleißunter- |  |  | HPA A | 1,5M | HPA A | 3M | HPA A | 3M | HPA A | 3M | HPA A | 1M
| suchungen |  |  | HPA C | 1M | HPA C | 2M | HPA C | 2M | HPA C | 2M | HPA C | 1M
| Voraussetzung für: AP ...... |  |  | Hiwi | 1M | Hiwi | 2M | Hiwi | 2M | Hiwi | 2M | Hiwi | 1M
3. | Auswahl von | [10 empty] | HPA A | 1M
Praxisteilen
Voraussetzung für: AP ......
4. | Fertigung der Praxis- | [10 empty] | HPA A | 1M | HPA A | 1M
| werkzeuge | [10 empty] | HPA C | 1M | HPA C | 1M
| Voraussetzung für: AP ...... | [10 empty] | Hiwi | 1M | Hiwi | 1M
5. | Erproben der | [12 empty] | HPA A | 1M
| Werkzeuge | [12 empty] | HPA C | 3M
| Voraussetzung für: AP ...... | [12 empty] | Hiwi | 1M
6. | Einsatz im | [12 empty] | HPA A | 1M
Betrieb
Voraussetzung für: AP ......
7. | Konstruktions- | [14 empty] | HPA A | 3M
richtlinien
| Voraussetzung für: AP ...... | [14 empty] | Hiwi | 2M
8. | Dokumentation | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M
9. | Verwertung / Transfer | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M | HPA A | 0,5M
| Sitzungen des PA | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1.-9. | Zusammenfassung |  |  | HPA A Wiss. Mitarbeiter |  |  | 12 MM |  |  |  |  | HPA A Wiss. Mitarbeiter |  |  | 12 MM
| pro Jahr |  |  | HPA A Wiss. Mitarbeiter |  |  | 4 MM |  |  |  |  | HPA A Wiss. Mitarbeiter |  |  | 4 MM
|  |  |  | HPA C Techniker |  |  | 8 MM |  |  |  |  | HPA C Techniker |  |  | 8 MM
|  |  |  | Hiwi stud. Hilfskraft |  |  | 8 MM |  |  |  |  | Hiwi stud. Hilfskraft |  |  | 8 MM